PHỤ LỤC — SO SÁNH CHI PHÍ XÂY DỰNG iPMS

Truyền thống  vs.  Tối đa hóa nhân lực AI

Cùng một sản phẩm iPMS — hai cách xây dựng. Nguồn: Ngân sách Xây dựng & Vận hành §2.4. Đơn vị: triệu đồng (USD @ 25.000đ).

| −40% Chi phí xây dựng 9.880 → 5.935 trđ | −38% Thời gian ra sản phẩm 13 → 8 tháng (sớm ~5 th) | ≈ 7× Đòn bẩy đầu tư AI chi thêm 1đ → tiết kiệm ~7đ | 3.945 Tiết kiệm ròng (trđ) ≈ 155 nghìn USD |
| --- | --- | --- | --- |

1. Bóc tách chi phí xây dựng (CAPEX một lần)

| Hạng mục chi phí | Truyền thống (đội viết tay) | Tối đa hóa AI (senior + AI Agent) | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí đội ngũ xây dựng | 7.295 | 3.400 | −3.895 (−53%) |
| Công cụ lập trình AI (bản quyền) — đầu tư AI | — | 210 | +210 |
| Dịch vụ mô hình AI phục vụ build & sinh mã — đầu tư AI | 270 | 600 | +330 |
| Hạ tầng Dev/Staging (thời gian ngắn hơn) | 400 | 250 | −150 |
| Tư vấn chuyên môn, kiểm thử bảo mật, đào tạo | 800 | 700 | −100 |
| Dự phòng 15% | 1.315 | 775 | −540 |
| TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG | ≈ 9.880 (~390K USD) | ≈ 5.935 (~235K USD) | −3.945 (−40%) |
| Quy mô đội (đỉnh) · Thời gian build | ~11 người · 13 tháng | ~7 người · 8 tháng | −36% người · −5 tháng |

2. Thời gian ra sản phẩm theo giai đoạn

| Giai đoạn | Truyền thống | Tối đa hóa AI |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 — Blueprint | 1,0 tháng | 1,0 tháng |
| Giai đoạn 1 — Thí điểm H.01 | 2,0 tháng | 1,0 tháng |
| Giai đoạn 2 — Lõi v0.1 | 3,0 tháng | 1,8 tháng |
| Giai đoạn 3 — Tích hợp AI | 3,0 tháng | 1,7 tháng |
| Giai đoạn 4 — Khởi động mở rộng | 4,0 tháng | 2,5 tháng |
| Cộng | 13 tháng | ≈ 8 tháng |

3. Hiệu quả đầu tư (ROI) của lớp AI

Đầu tư tăng thêm cho AI (công cụ 210 + dịch vụ mô hình 330) ≈ 540 triệu đồng. Đổi lại, tổng chi phí xây dựng giảm ròng ≈ 3.945 triệu đồng nhờ đội ngũ tinh gọn hơn (11 → 7 người).

→ Đòn bẩy ≈ 7,3 lần: mỗi 1 đồng chi thêm cho lớp AI đổi lấy khoảng 7,3 đồng tiết kiệm; đồng thời ra mắt sản phẩm sớm hơn ~5 tháng.

Con số đáng tin vì giả định thận trọng (hệ số tăng tốc blended chỉ ~1,9–2,1×, không "10×"); kiến trúc – bảo mật – nghiệp vụ vẫn do người chốt; và chính iPMS đã được xây theo cách này, hiện đạt 290/290 kiểm thử tự động với kiểm định đối kháng độc lập.

4. Giá trị vượt ngoài tiền và thời gian

• Tổng chi phí sở hữu 3 năm: 28.800 → 22.000 triệu đồng (giảm ≈ 24%) — bảo trì và phát triển về sau cũng có AI hỗ trợ nên chi phí vận hành thấp hơn.

• Minh chứng AI-First: iPMS là case study sống cho mục tiêu "tăng tốc chuyển đổi số 3 lần" — bằng chứng thuyết phục hơn mọi bản trình bày.

• Năng lực nội bộ: Đội ngũ học cách xây-cùng-AI, dùng lại cho các nền tảng kế tiếp; giảm phụ thuộc thuê ngoài, tăng tốc mọi dự án sau.

Con số trích từ Ngân sách Xây dựng và Vận hành Nền tảng iPMS, mục §2.1–§2.4.