Ngân sách Xây dựng và Vận hành iPMS

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng · Dự án Nền tảng iPMS

NGÂN SÁCH XÂY DỰNG & VẬN HÀNH NỀN TẢNG NHG iPMS

Intelligent Performance Management System — Lớp vận hành hiệu suất thông minh của Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Phiên bản dự toán: 06/2026 · Đơn vị: triệu VND (tham chiếu USD @ 25.000 VND/USD)

0. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

| Hạng mục | Truyền thống | AI-Agent-augmented (khuyến nghị) ⭐ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX — Xây dựng (one-time) | ~9.900 trđ / ~13 tháng | ~5.935 trđ (~235K USD) / ~8 tháng | −40% chi phí, −38% thời gian (xem §2.4) |
| OPEX năm 1 (pilot/mở rộng) | ~4.500 trđ | ~4.000 trđ | đội vận hành AI-assisted nhỏ hơn |
| OPEX năm ổn định (full 8 OpCo) | ~7.200 trđ/năm | ~6.600 trđ (~260K USD)/năm | toàn hệ sinh thái |
| TCO 3 năm | ~28.800 trđ | ~22.000 trđ (~870K USD) | Build + 3 năm vận hành |

Hai cột là hai cách build cùng một sản phẩm. Khuyến nghị chọn AI-Agent-augmented — rẻ hơn ~40%, nhanh hơn ~38%, đồng thời là case study sống cho chiến lược AI-First (chi tiết & điều kiện thành công: §2.4). Kịch bản Lean tối ưu OSS (~6.700 trđ truyền thống / ~4.500 trđ AI-agent) vẫn khả dụng nếu cần cắt giảm thêm.

⚡ PHƯƠNG ÁN NÉN 1,5 THÁNG (sprint cường độ cao — chi tiết §2.7): đưa MVP/Pilot H.01 go-live trong 6 tuần với ~2.040 trđ (~82K USD), pod ~10 senior, AI Agent tối đa. Phần AI Agent Layer sâu + scale đa BU tiếp tục như track sau go-live (~3.000–3.500 trđ, ~3–4 tháng). Tổng chương trình trọn vẹn ~5.000–5.500 trđ. → Cách giảm rủi ro tối đa: thấy giá trị thật trong 6 tuần rồi mới cam kết ngân sách scale.

Thông điệp ngân sách: chi phí lớn nhất không phải hạ tầng hay license (phần lớn dùng open-source và kế thừa nền tảng dùng chung của Ban B3), mà là đội ngũ build + AI Agent Layer + quản trị thay đổi. Đây là khoản đầu tư xây năng lực thực thi, không phải mua phần mềm.

Chi phí hạ tầng (đã tách riêng — chi tiết §5): Build ~400 trđ (one-time) · Production ~720 trđ/năm ở full scale (~10% OPEX). Nếu chạy 100% trên Data Center NHG có thể giảm còn ~350 trđ/năm. Phần hạ tầng lõi (Data Center, IDP, Entra ID) do Holding/Ban B3 đầu tư — không tính vào ngân sách iPMS.

1. Nguyên tắc & phạm vi ngân sách

Tính vào ngân sách iPMS:

Đội ngũ thiết kế – phát triển – vận hành iPMS

Custom platform layer (Strategy Cascade, Scorecard, Evidence Hub, Check-in, Review, Calibration, Development Plan, Dashboard, Governance/Audit)

AI Agent Layer (Goal Builder, Evidence Collector, Review Drafting, Bias Detection, Calibration Assistant, Coaching, Executive Briefing)

Chi phí LLM/AI API (Claude) phục vụ riêng iPMS

Tích hợp iPMS ↔ IDP / Task Architecture / iLMS / TalentOS

Đào tạo, quản trị thay đổi, audit/pentest cho iPMS

KHÔNG tính vào ngân sách iPMS (kế thừa nền tảng dùng chung Holding/Ban B3 — One Data, One Platform):

IDP / LakeHouse, Data Center / Cloud tiered

Microsoft Entra ID (SSO/RBAC), MS365, Notion

An ninh mạng nền tảng, Atlas/Ranger/OPA governance

Nền tảng Nhân sự & Tài chính dùng chung

Cách phân bổ này phản ánh đúng mô hình Holding gánh hạ tầng nặng – OpCo/Platform thừa hưởng trong Chiến lược Công nghệ 2026–2030.

2. CAPEX — Ngân sách xây dựng (one-time)

2.1. Chi phí đội ngũ theo phase

Đơn giá nhân sự = chi phí công ty/tháng (gross + chi phí sử dụng lao động ~1,2×), mặt bằng VN 2026.

| Vai trò | Đơn giá/tháng (trđ) |
| --- | --- |
| Product Owner / PM | 50 |
| Solution Architect | 70 |
| Backend Engineer (Frappe/Python, Node) | 40 |
| Frontend Engineer (Next.js — kế thừa NHG Design System) | 38 |
| AI/ML Engineer (Agent Layer, LLM) | 60 |
| Data/Integration Engineer | 45 |
| QA Engineer | 30 |
| UX/UI Designer | 35 |
| DevOps/SRE (0,5 FTE giai đoạn build) | 25 |
| HR Domain Expert (nội bộ, biệt phái — chi phí cơ hội) | 30 |

| Phase | Thời lượng | Quy mô đội | Nhân sự/tháng (trđ) | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — PMS Philosophy & Blueprint | 1 tháng | PM, Architect, UX, AI, HR (5) | ~245 | 245 |
| Phase 1 — H.01 Pilot | 2 tháng | +2 BE, 1 FE, 1 Data (8) | ~450 | 900 |
| Phase 2 — PMS v0.1 Core | 3 tháng | Full ~11 + QA | ~600 | 1.800 |
| Phase 3 — AI-powered iPMS | 3 tháng | Full + tăng cường AI | ~650 | 1.950 |
| Phase 4 — Scale Multi-BU (khởi động) | 4 tháng | Full + rollout/change | ~600 | 2.400 |
| Quản lý dự án/overhead ~ đã gộp trong đơn giá |  |  |  | — |
| Cộng chi phí đội ngũ build | ~13 tháng |  |  | ~7.295 |

Phase 4 kéo sang 2027; phần rollout sâu toàn 8 OpCo sẽ chuyển dần sang OPEX.

2.2. Chi phí ngoài nhân sự (build)

| Hạng mục | Thành tiền (trđ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng Dev/Staging (chi tiết §5) | 400 | ~30 trđ/tháng × 13 — bóc tách ở §5 |
| LLM/AI API trong giai đoạn phát triển & test | 270 | ~30 trđ/tháng × 9 |
| Công cụ phát triển (repo, CI/CD, Figma, observability) | 100 | phần lớn OSS/đã có |
| Tư vấn chuyên môn PMS/HR + thiết kế khung quản trị | 200 | benchmark, rating framework |
| Security review / Pentest trước go-live | 300 | bắt buộc cho hệ nhân sự |
| Đào tạo, tài liệu, quản trị thay đổi (pilot) | 200 | playbook manager, coaching |
| Cộng ngoài nhân sự | 1.470 |  |

2.3. Tổng CAPEX

|  | Standard (trđ) | Lean (trđ) |
| --- | --- | --- |
| Đội ngũ build | 7.295 | ~4.800 (đội nhỏ hơn, nhiều OSS sẵn) |
| Ngoài nhân sự | 1.470 | ~1.000 |
| Dự phòng 15% | 1.315 | ~870 |
| TỔNG CAPEX | ~9.880 (~390K USD) | ~6.670 (~265K USD) |

Các con số §2.1–§2.3 là phương án Truyền thống (đội người viết tay). Phương án dùng AI Agent để build xem §2.4.

2.4. Phương án build bằng AI Agent vs Truyền thống ⭐

NHG đang đặt mục tiêu "rút thời gian từ ý tưởng đến triển khai từ 12–18 tháng xuống 4–6 tháng" và "tăng tốc CĐS 3×". Chính dự án iPMS nên là case study đầu tiên chứng minh điều đó: dùng AI coding agent (Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, agent tự động hóa test) để build, thay vì 100% viết tay.

Vì sao AI-Agent-augmented khả thi & nhanh hơn cho iPMS

iPMS là loại bài toán AI agent build cực hiệu quả:

Nhiều CRUD/DocType lặp (Goal, KPI, Scorecard, Evidence, Review, Calibration…) → agent sinh nhanh.

Đã có sẵn NHG Design System (tokens, component, i18n) → FE generate từ design system, không vẽ lại.

Có Frappe HR làm reference kiến trúc → agent học pattern, không sáng tạo từ số 0.

Tích hợp qua API/n8n, schema rõ → agent viết connector, test, seed data nhanh.

AI Agent Layer (Goal Builder, Review Drafting…) vốn là prompt/orchestration → đúng "sân nhà" của coding agent.

Giả định năng suất (thận trọng, không "10×")

| Loại công việc | Tỷ trọng | Mức tăng tốc nhờ AI agent |
| --- | --- | --- |
| CRUD, form, DocType, FE từ design system, seed/test data | ~45% | 2,5–3× |
| Tích hợp API/connector, migration, script | ~20% | ~2× |
| AI Agent Layer (prompt, orchestration, eval) | ~15% | ~1,8× |
| Kiến trúc, bảo mật, calibration logic, quyết định nghiệp vụ | ~12% | ~1,2× (vẫn cần người) |
| Quản trị thay đổi, đào tạo, HR domain | ~8% | ~1× (không tăng tốc) |

→ Hệ số tăng tốc blended ~1,9–2,1× trên phần kỹ thuật; quy ra giảm ~35–40% effort và rút ~38% thời gian.

So sánh tổng (CAPEX & thời gian)

| Tiêu chí | Truyền thống | AI-Agent-augmented ⭐ | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy mô đội (đỉnh) | ~11 FTE | ~7 FTE (senior-heavy, "AI orchestrator") | −36% |
| Thời gian build (Phase 0→3) | ~9 tháng | ~5,5 tháng | −38% |
| Tới scale-start (Phase 0→4) | ~13 tháng | ~8 tháng | −38% |
| Chi phí đội ngũ | 7.295 trđ | ~3.400 trđ | −53% |
| AI coding tools (seat) | — | +210 trđ | mới |
| LLM/API phục vụ build & codegen | 270 trđ | ~600 trđ | +330 |
| Hạ tầng Dev/Staging (thời gian ngắn hơn) | 400 trđ | ~250 trđ | −150 |
| Khác (tư vấn, security, đào tạo) | 800 trđ | 700 trđ | −100 |
| Dự phòng 15% | 1.315 trđ | ~775 trđ |  |
| TỔNG CAPEX | ~9.880 trđ (~390K USD) | ~5.935 trđ (~235K USD) | −40% |

Tiết kiệm ~3.900 trđ (~155K USD) và rút ~5 tháng so với build truyền thống. Đội nhỏ hơn nhưng trình độ cao hơn (senior orchestrate agent + review code), không phải đội đông người viết tay.

So sánh tiến độ theo phase

| Phase | Truyền thống | AI-Agent |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Blueprint | 1,0 tháng | 1,0 tháng (chiến lược — không tăng tốc) |
| Phase 1 — H.01 Pilot | 2,0 tháng | 1,0 tháng |
| Phase 2 — v0.1 Core | 3,0 tháng | 1,8 tháng |
| Phase 3 — AI-powered | 3,0 tháng | 1,7 tháng |
| Phase 4 — Scale start | 4,0 tháng | 2,5 tháng |
| Cộng | 13 tháng | ~8 tháng |

Điều kiện để đạt được mức trên (không tự nhiên có)

Cần 2–3 senior engineer biết orchestrate agent + review code chặt (chất lượng, bảo mật) — đây là lý do đội nhỏ nhưng đơn giá cao.

Bắt buộc test tự động + CI để agent không tạo nợ kỹ thuật; agent viết test, người duyệt.

Kiến trúc & bảo mật do người chốt (RBAC, audit, dữ liệu nhân sự nhạy cảm) — không khoán cho agent.

Quản trị thay đổi/đào tạo manager không tăng tốc — vẫn theo lịch người thật.

Lợi ích kép ngoài tiền & thời gian

Dogfooding AI-First: iPMS tự nó là bằng chứng "3× nhanh hơn" — vật liệu thuyết phục HĐQT mạnh hơn mọi slide.

Năng lực nội bộ: đội học cách build-with-AI, dùng lại cho iLMS, TalentOS, EduOS…

OPEX cũng giảm: bảo trì/feature về sau cũng AI-assisted → đội vận hành có thể nhỏ hơn ~1 FTE (xem khuyến nghị §3).

Khuyến nghị: chọn phương án AI-Agent-augmented làm mặc định, giữ phương án Truyền thống làm "đường lui" nếu thiếu senior orchestrator. Đây là lựa chọn vừa rẻ hơn 40%, nhanh hơn 38%, vừa đúng tinh thần chiến lược AI-First 2026–2030.

2.5. Bóc tách chi tiết đầu mục chi phí BUILD (phương án AI-Agent) 🔍

Dự toán bottom-up cho toàn bộ giai đoạn build (~8 tháng, Phase 0→4 khởi động). Số tháng tham gia (person-month) đã tính theo nhịp ramp-up/ramp-down thực tế, không phải ai cũng full 8 tháng.

B1. Chi phí nhân sự (theo vai trò)

| # | Vai trò | Đơn giá/tháng (trđ) | Person-month | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Owner / PM | 50 | 8,0 | 400 |
| 2 | Solution Architect | 70 | 7,0 | 490 |
| 3 | Senior Full-stack #1 (AI orchestrator) | 50 | 8,0 | 400 |
| 4 | Senior Full-stack #2 (AI orchestrator) | 50 | 7,0 | 350 |
| 5 | AI/ML Engineer (Agent Layer) | 60 | 7,0 | 420 |
| 6 | Data/Integration Engineer | 45 | 7,0 | 315 |
| 7 | QA Engineer (AI-assisted testing) | 30 | 6,0 | 180 |
| 8 | UX/UI Designer (đã có Design System) | 35 | 4,0 | 140 |
| 9 | DevOps/SRE (0,5 FTE) | 25 | 7,0 | 175 |
| 10 | HR Domain Expert (biệt phái nội bộ) | 30 | 8,0 | 240 |
|  | Cộng nhân sự trực tiếp |  | 69,0 | 3.110 |
|  | Quản lý/tuyển dụng/overhead ~9% |  |  | ~290 |
|  | TỔNG NHÂN SỰ BUILD |  |  | ~3.400 |

B2. Chi phí AI tools & LLM (đặc thù AI-Agent build)

| # | Đầu mục | Cách tính | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Seat AI coding agent (Claude Code / Cursor / Copilot) | ~7 seat × ~$150/tháng × 8 tháng ≈ $8,4K | ~210 |
| 12 | LLM/AI API phục vụ codegen + build & eval 7 AI Agent | ~$24K (Sonnet chủ đạo + Opus cho phần khó, có caching) | ~600 |
|  | Cộng AI tools & LLM |  | ~810 |

B3. Hạ tầng giai đoạn build (chi tiết §5.2)

| # | Đầu mục | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- |
| 13 | Môi trường Dev + Staging/UAT + CI/CD (8 tháng) | ~250 |

B4. Phần mềm & license (nếu có) — phần lớn OPEN-SOURCE = 0₫

| # | Hạng mục | Loại | License/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Frappe HR / Frappe Framework | OSS (GPLv3) | 0 |
| 15 | Plane / OpenProject (Community) | OSS | 0 |
| 16 | Apache Superset / Metabase | OSS | 0 |
| 17 | n8n (self-host community) | fair-code | 0 |
| 18 | Keycloak — hoặc dùng Entra ID đã có | OSS / đã license | 0 |
| 19 | PostgreSQL · Redis · OpenSearch · Grafana/Loki | OSS | 0 |
| 20 | NHG Design System (đã xây nội bộ) | nội bộ | 0 |
| 21 | Figma (2–3 seat) + tiện ích dev lẻ | SaaS | ~50 |
| 22 | Repo/CI (GitHub/GitLab) — thường đã có license NHG | SaaS | 0 (đã có) |
|  | Cộng license phải trả thêm |  | ~50 |

Điểm cốt lõi: kiến trúc OSS giúp chi phí license gần như bằng 0 — tiền đổ vào năng lực build (người + AI), không vào bản quyền phần mềm. Đây là khác biệt lớn so với mua SaaS (xem §7).

B5. Dịch vụ & chi phí một lần khác

| # | Đầu mục | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- |
| 23 | Tư vấn chuyên môn PMS/HR + khung rating & calibration | ~150 |
| 24 | Security review / Pentest trước go-live (bắt buộc — dữ liệu nhân sự) | ~300 |
| 25 | Đào tạo, tài liệu, quản trị thay đổi (playbook manager, coaching pilot) | ~200 |
|  | Cộng dịch vụ khác | ~650 |

B6. Tổng hợp CAPEX build (AI-Agent)

| Nhóm đầu mục | Thành tiền (trđ) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- |
| B1 · Nhân sự | 3.400 | 57% |
| B2 · AI tools & LLM | 810 | 14% |
| B3 · Hạ tầng dev/staging | 250 | 4% |
| B4 · Phần mềm & license | 50 | 1% |
| B5 · Dịch vụ & một lần khác | 650 | 11% |
| Cộng trực tiếp | 5.160 | 87% |
| Dự phòng 15% | ~774 | 13% |
| TỔNG CAPEX BUILD | ~5.934 (~235K USD) | 100% |

Đầu mục đắt nhất là nhân sự (57%) và AI (14%) — đúng bản chất "đầu tư năng lực thực thi". Hạ tầng + license cộng lại chỉ ~5%. Các con số là dự kiến, sẽ được chốt lại sau Phase 0 khi có thiết kế chi tiết và xác nhận quy mô người dùng.

2.6. Kịch bản MIN – BASE – MAX khi ứng dụng tối đa AI Agent 🎯

Cả ba kịch bản đều ứng dụng AI Agent tối đa để build. Khác nhau ở mức đòn bẩy thực tế đạt được (phụ thuộc độ "sạch" dữ liệu nguồn, độ chín của agent, năng lực senior orchestrator) → cho ra dải chi phí & thời gian.

| Yếu tố | MIN (lạc quan) | BASE (kỳ vọng) | MAX (thận trọng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đòn bẩy AI thực tế (blended) | ~2,3× | ~2,0× | ~1,6× |
| Quy mô đội (đỉnh) | ~5–6 FTE | ~7 FTE | ~8 FTE |
| Thời gian build → scale | ~6 tháng | ~8 tháng | ~9,5 tháng |
| Nhân sự | ~2.500 | 3.400 | ~4.300 |
| AI tools + LLM | ~900 | 810 | ~750 |
| Hạ tầng dev/staging | ~180 | 250 | ~300 |
| Phần mềm & license | ~50 | 50 | ~60 |
| Dịch vụ & một lần khác | ~550 | 650 | ~750 |
| Dự phòng | 10% | 15% | 18% |
| TỔNG CAPEX BUILD (trđ) | ~4.500 (~180K USD) | ~5.935 (~235K USD) | ~7.200 (~285K USD) |

Điều gì đẩy về MIN hay MAX?

| Hướng về MIN (rẻ – nhanh) | Hướng về MAX (đắt – chậm) |
| --- | --- |
| Dữ liệu nguồn (HRIS, Task, IDP) đã sạch, có API | Dữ liệu rời rạc, phải làm sạch & đối soát nhiều |
| 2–3 senior giỏi orchestrate agent | Thiếu senior → agent tạo nợ kỹ thuật, phải sửa |
| Scope pilot kỷ luật, chốt "chuẩn chung bắt buộc" | Scope creep: mỗi OpCo đòi đặc thù riêng |
| Tái dùng mạnh Design System + Frappe reference | Yêu cầu UX/nghiệp vụ custom sâu, ít tái dùng |
| Agent layer dùng pattern chuẩn, ít eval lại | AI governance/eval khắt khe, nhiều vòng kiểm thử |

Thông điệp chốt

Dải chi phí AI-Agent: 4.500 – 7.200 trđ; thời gian: 6 – 9,5 tháng.

Ngay cả kịch bản MAX (~7.200 trđ) vẫn rẻ hơn build truyền thống (~9.880 trđ) ~27% và nhanh hơn ~3,5 tháng.

Khuyến nghị duyệt theo BASE (~5.935 trđ), đặt trần MAX 7.200 trđ làm mức kiểm soát; phần tiết kiệm nếu đạt MIN sẽ hoàn lại ngân sách.

Cách giảm rủi ro về phía MAX: đầu tư §Phase 0 cho data readiness (xác định data owner, làm sạch nguồn) và chốt senior orchestrator trước khi vào Phase 2 — đây là hai đòn bẩy quyết định việc dự án rơi về MIN hay MAX.

2.7. ⚡ Phương án nén: Build SPRINT 1,5 THÁNG (AI-Agent tối đa)

Phạm vi giao trong 1,5 tháng = MVP / Pilot go-live: Phase 0 (Blueprint nén) + Phase 1 (H.01 Pilot) + Phase 2 core (iPMS v0.1 chạy được: Goal cascade, Role Scorecard, Evidence Hub, Check-in, Self/Manager Review, Dashboard cơ bản, AI draft hỗ trợ).

⚠️ KHÔNG nằm trong 1,5 tháng: chiều sâu AI Agent Layer (Phase 3) và scale đa BU 8 OpCo (Phase 4) — phần này cần thời gian lịch (calibration cycle, tích hợp, quản trị thay đổi), tiếp tục như track sau go-live.

Đội hình sprint cường độ cao (pod song song ~10 người × 1,5 tháng)

| Vai trò | FTE | Tháng | Đơn giá/th | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / PM | 1 | 1,5 | 50 | 75 |
| Solution Architect | 1 | 1,5 | 70 | 105 |
| Senior Full-stack (AI orchestrator) | 3 | 1,5 | 50 | 225 |
| AI/ML Engineer (Agent Layer) | 2 | 1,5 | 60 | 180 |
| Data / Integration Engineer | 1 | 1,5 | 45 | 68 |
| QA (AI-assisted testing) | 1 | 1,5 | 30 | 45 |
| UX/UI Designer | 1 | 1,0 | 35 | 35 |
| DevOps / SRE | 0,5 | 1,5 | 25 | 19 |
| HR Domain Expert (biệt phái) | 1 | 1,5 | 30 | 45 |
| Cộng nhân sự trực tiếp | ~10,5 |  |  | ~797 |
| Sprint premium (crunch 6 tuần, ~15%) |  |  |  | ~118 |
| Tổng nhân sự sprint |  |  |  | ~915 |

Chi phí ngoài nhân sự (nén 1,5 tháng)

| Đầu mục | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- |
| Seat AI coding agent (~10 × $150 × 1,5) | ~60 |
| LLM/AI API — codegen cường độ cao + eval | ~250 |
| Hạ tầng Dev/Staging (1,5 tháng) | ~60 |
| Phần mềm & license (Figma… prorated) | ~20 |
| Tư vấn PMS/HR (front-load vào Phase 0) | ~100 |
| Security / Pentest trước go-live (khó nén) | ~250 |
| Đào tạo & quản trị thay đổi (pilot H.01) | ~120 |
| Cộng ngoài nhân sự | ~860 |

Tổng CAPEX build sprint 1,5 tháng

|  | Thành tiền (trđ) |
| --- | --- |
| Nhân sự | 915 |
| Ngoài nhân sự | 860 |
| Dự phòng 15% | ~266 |
| TỔNG CAPEX SPRINT (MVP/Pilot) | ~2.040 (~82K USD) |
| Dải Min–Max | ~1.800 – ~2.500 |

Bức tranh tổng thể nếu chọn nén 1,5 tháng

| Track | Phạm vi | Thời gian | Chi phí (trđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Track A — Sprint go-live | MVP/Pilot H.01 (Phase 0–2 core) | 1,5 tháng | ~2.040 |
| Track B — Hoàn thiện (sau go-live) | AI Agent Layer sâu (Phase 3) + scale đa BU (Phase 4) | ~3–4 tháng tiếp | ~3.000–3.500 |
| Tổng chương trình (nếu làm trọn) | Pilot → full 8 OpCo | ~5–5,5 tháng | ~5.000–5.500 |

Diễn giải cho lãnh đạo: chọn 1,5 tháng không phải làm rẻ hơn cả chương trình, mà là đưa sản phẩm chạy được ra trong 6 tuần (~2 tỷ ₫) để học nhanh và tạo niềm tin, rồi mới đầu tư tiếp phần scale. Đây là cách giảm rủi ro tối đa: thấy giá trị thật trước khi cam kết toàn bộ ngân sách.

Điều kiện bắt buộc để đạt 1,5 tháng

Phase 0 phải xong trước hoặc gối đầu: triết lý PMS, role family, rating framework, KPI taxonomy đã chốt → pod không mất thời gian quyết định nghiệp vụ.

Dữ liệu H.01 sẵn sàng + có API (HRIS, Task) — nếu dữ liệu bẩn, không kịp 1,5 tháng.

Pod toàn senior (3 full-stack + 2 AI orchestrate giỏi), không người junior cần kèm.

Scope đóng băng tuyệt đối cho pilot — mọi yêu cầu phát sinh đẩy sang Track B.

Pentest chạy song song tuần cuối, không chờ tuần tự.

3. OPEX — Ngân sách vận hành (recurring/năm)

3.1. Đội ngũ vận hành & phát triển tiếp (steady state)

| Vai trò | FTE | Chi phí/năm (trđ) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / PM | 1 | 600 |
| Backend Engineer (maintain + feature) | 2 | 960 |
| AI/ML Engineer (vận hành Agent Layer) | 1 | 720 |
| Data/Integration Engineer | 1 | 540 |
| Application Support / Admin (RBAC, calibration ops) | 1 | 360 |
| DevOps/SRE | 0,5 | 300 |
| Cộng đội ngũ | 6,5 | ~3.480 |
| Overhead/quản lý ~12% |  | ~420 |
| Tổng nhân sự vận hành/năm |  | ~3.900 |

Với phương án AI-Agent (§2.4): bảo trì + phát triển feature về sau cũng AI-assisted → có thể giảm ~1 FTE (1 BE), đưa nhân sự vận hành về ~3.300 trđ/năm và tổng OPEX ổn định về ~6.600 trđ/năm.

3.2. Hạ tầng, AI & dịch vụ (full scale toàn tập đoàn)

| Hạng mục | /năm (trđ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng Production (compute, DB, storage, HA, backup, DR) | 720 | bóc tách chi tiết ở §5 |
| LLM/AI API (Claude) — driver chính | 1.200 | xem §4 |
| Phần mềm/SaaS phụ trợ (observability, BI nâng cao) | 200 | phần lớn OSS |
| Security: pentest định kỳ + giám sát | 250 | tuân thủ NHG-POL-CS-001 |
| Đào tạo refresh, quản trị thay đổi, governance/audit | 300 | calibration, manager coaching |
| Cộng (gồm hạ tầng 720) | ~2.670 |  |

3.3. Tổng OPEX

| Kịch bản | Nhân sự | Hạ tầng & DV | Dự phòng 10% | Tổng/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 1 (pilot → mở rộng, chưa full) | ~3.000 | ~1.100 | ~410 | ~4.500 |
| Vận hành ổn định (full 8 OpCo) | 3.900 | 2.670 | 657 | ~7.230 (~285K USD) |

4. Dự toán chi phí AI/LLM (Claude API) — phân tích riêng

Đây là khoản dễ bị ước sai nhất, nên tách riêng.

Giả định mô hình sử dụng (full scale ~15.000 CBNV được quản trị):

Phần lớn tác vụ (review draft, evidence summary, coaching) dùng Claude Sonnet ($3/MTok input, $15/MTok output).

Tác vụ cao cấp (Executive Briefing, calibration cross-BU) dùng Claude Opus.

Bật prompt caching cho context lặp (scorecard, policy) → giảm 30–50% chi phí input.

| Mức sử dụng | Token/năm (ước) | Chi phí blended | /năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot H.01 (~1.000 user) | ~0,3 tỷ token | ~$8/MTok | ~300–400 trđ |
| Mở rộng (~5.000 user) | ~1,2 tỷ token | ~$8/MTok | ~600–800 trđ |
| Full scale (~15.000 user) | ~3 tỷ token | ~$8–10/MTok | ~1.000–1.500 trđ |

Khuyến nghị kiểm soát chi phí AI: (1) định tuyến model theo độ khó (Haiku/Sonnet cho phần lớn, Opus cho exec); (2) bật caching; (3) đặt budget cap + alert theo OpCo; (4) đo AI ROI theo giờ tiết kiệm — đúng tinh thần "đo AI adoption" của iPMS.

5. Hạ tầng (Infrastructure) — bóc tách chi tiết

Mục này tách riêng toàn bộ chi phí hạ tầng (đã gộp ở §2.2 và §3.2) để lãnh đạo nhìn rõ. Nguyên tắc: iPMS chạy trên Data Center / Cloud tiered của NHG (Ban B3) → phần lớn hạ tầng lõi là kế thừa (chi phí = 0 với iPMS); ngân sách iPMS chỉ gánh phần tài nguyên tăng thêm mà iPMS thực sự tiêu thụ.

5.1. Phân định: Kế thừa vs Tính cho iPMS

| Thành phần hạ tầng | Nguồn | Tính vào ngân sách iPMS? |
| --- | --- | --- |
| Data Center / Cloud tiered, mạng lõi, điện/làm mát | Holding · Ban B3 | ❌ Kế thừa |
| Entra ID (SSO/RBAC), MS365, Notion | Holding | ❌ Kế thừa |
| IDP / LakeHouse (nguồn dữ liệu evidence) | Holding | ❌ Kế thừa |
| An ninh mạng nền tảng (firewall, SIEM, WAF chung) | Holding · Ban B3 | ❌ Kế thừa |
| Compute/RAM riêng cho app iPMS (K8s namespace/VM) | iPMS | ✅ Tính |
| Database iPMS (PostgreSQL/MariaDB) + replica | iPMS | ✅ Tính |
| Object storage cho Evidence Hub (file/ảnh/log) | iPMS | ✅ Tính |
| Backup, snapshot, DR riêng cho dữ liệu iPMS | iPMS | ✅ Tính |
| Observability/log riêng (OSS: Grafana/Loki) | iPMS | ✅ Tính |

5.2. Hạ tầng giai đoạn BUILD (Dev + Staging) — gộp trong CAPEX §2.2

| Môi trường | Cấu hình ước tính | trđ/tháng | × 13 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev | 4–8 vCPU, 16–32GB RAM, DB nhỏ, storage 100GB | ~12 | 156 |
| Staging/UAT | gần giống Prod thu nhỏ, DB + 1 replica | ~13 | 169 |
| CI/CD runner, registry, observability (phần lớn OSS) | self-host trên Data Center | ~5 | 65 |
| Cộng hạ tầng Build |  | ~30 | ~390 → làm tròn 400 |

5.3. Hạ tầng giai đoạn VẬN HÀNH (Production) — gộp trong OPEX §3.2

Quy mô Prod tăng theo số người dùng. Dưới đây là mức full scale (~15.000 user).

| Thành phần | Cấu hình ước tính | trđ/tháng | trđ/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Compute app (HA, ≥2 node, autoscale) | K8s: app + worker + AI gateway | ~22 | 264 |
| Database (Primary + Replica, HA) | PostgreSQL/MariaDB managed hoặc self-host | ~15 | 180 |
| Object storage — Evidence Hub | ~5–10TB tài liệu/bằng chứng + versioning | ~7 | 84 |
| Backup / Snapshot / DR | sao lưu 3-2-1, DR site | ~8 | 96 |
| Observability & Log (OSS) | Grafana/Loki/Prometheus, lưu log audit | ~5 | 60 |
| Hàng đợi / cache / search | Redis, queue, OpenSearch (evidence) | ~3 | 36 |
| Cộng hạ tầng Production (full scale) |  | ~60 | ~720 |

Nếu chạy 100% trên Data Center NHG (không thuê cloud công cộng): chi phí tiền mặt có thể giảm ~40–60% (chỉ còn phần phân bổ tài nguyên nội bộ + vận hành) → ~300–430 trđ/năm. Con số 720 trđ là mức thận trọng giả định một phần dùng cloud.

5.4. Hạ tầng theo lộ trình quy mô (Production)

| Giai đoạn | Quy mô user | Hạ tầng Prod (trđ/năm) |
| --- | --- | --- |
| Pilot H.01 | ~1.000 | ~180–240 |
| Mở rộng | ~5.000 | ~420–500 |
| Full scale 8 OpCo | ~15.000 | ~720 |

5.5. Tổng chi phí hạ tầng (tách riêng)

|  | Standard (trđ) | Nếu tối ưu trên Data Center NHG (trđ) |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng Build (one-time, trong CAPEX) | 400 | ~250 |
| Hạ tầng Production năm 1 (pilot→mở rộng) | ~400 | ~250 |
| Hạ tầng Production/năm (full scale) | 720 | ~350 |

Kết luận: hạ tầng chỉ chiếm ~4% CAPEX và ~10% OPEX/năm — không phải khoản chi lớn. Phần lõi đã được Holding/Ban B3 đầu tư; iPMS chỉ trả phần tài nguyên tăng thêm. Driver chi phí thật sự vẫn là đội ngũ và AI/LLM.

6. TCO 3 năm — Truyền thống vs AI-Agent

| Năm | Hạng mục | Truyền thống (trđ) | AI-Agent (trđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | CAPEX Build | 9.880 | 5.935 |
| 2026–27 | OPEX năm 1 (pilot → mở rộng) | 4.500 | 4.000 |
| 2027–28 | OPEX năm 2 (tiến tới full) | 7.230 | 6.600 |
| 2028–29 | OPEX năm 3 (full scale) | 7.230 | 6.600 |
|  | TỔNG TCO 3 NĂM | ~28.840 (~1,13tr USD) | ~23.135 (~915K USD) |

Phương án AI-Agent tiết kiệm ~5.700 trđ (~225K USD) TCO 3 năm và đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn ~5 tháng — giá trị "time-to-value" này còn lớn hơn con số tiết kiệm tiền mặt.

7. So sánh phương án (Build vs Buy)

| Phương án | Ưu | Nhược | Chi phí 3 năm (ước) | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custom build (OSS-based) — khuyến nghị | Đúng đặc thù tập đoàn GD đa BU; tự chủ AI Layer; tích hợp sâu IDP; xây năng lực nội bộ | Cần đội kỹ thuật mạnh, thời gian | ~29.000 trđ | ✅ Phù hợp chiến lược AI-First |
| Mua SaaS HR/PMS quốc tế (Lattice/Betterworks/SuccessFactors…) | Triển khai nhanh | License/người/năm cao ở quy mô 15.000; khó tích hợp IDP & AI riêng; data ra ngoài | License đơn lẻ có thể ~$15–40/user/năm → 15.000 user ≈ 5,6–15 tỷ/năm, chưa kể tùy biến | ❌ Đắt & lệ thuộc khi scale |
| Fork Frappe HR thuần | Nhanh, rẻ ban đầu | Không phải iPMS; thiếu strategy cascade, calibration, AI governance | ~12.000 trđ | ⚠️ Chỉ làm base, vẫn phải custom |

Ở quy mô NHG, chi phí license SaaS theo đầu người vượt xa chi phí tự build chỉ sau 1–2 năm — đó là lý do build custom trên OSS là tối ưu tài chính lẫn chiến lược.

8. Giả định & rủi ro ngân sách

Giả định chính:

Tỷ giá 25.000 VND/USD; mặt bằng lương kỹ thuật VN 2026.

Kế thừa miễn phí (với iPMS): IDP, Data Center, Entra ID, MS365, Notion, Claude AI nền tảng.

Pilot H.01 trước, scale sau — không big-bang.

Rủi ro làm tăng ngân sách (cần theo dõi):

Chi phí LLM tăng nếu không kiểm soát định tuyến model & caching → đặt budget cap.

Dữ liệu nguồn "bẩn" → phát sinh effort tích hợp/đối soát (Phase 2–3).

Scope creep từ các OpCo (mỗi BU muốn đặc thù riêng) → chốt "chuẩn chung bắt buộc" như mô hình quản trị liên hợp.

Quản trị thay đổi yếu → đội thêm chi phí đào tạo manager về coaching/feedback.

Đòn bẩy giảm chi phí:

Tối đa hóa OSS (Frappe, Plane/OpenProject, Superset, n8n, Keycloak/Entra).

Tận dụng Data Center NHG thay vì cloud công cộng cho production.

Biệt phái HR domain expert nội bộ thay vì thuê tư vấn ngoài dài hạn.

Dùng NHG Design System đã có → tiết kiệm chi phí FE/UX.

9. Khuyến nghị phê duyệt

Chọn phương án AI-Agent-augmented làm mặc định (§2.4): CAPEX ~5.935 trđ / ~8 tháng thay vì 9.900 trđ / 13 tháng — rẻ hơn 40%, nhanh hơn 38%, và là case study sống cho AI-First. Giữ phương án Truyền thống làm đường lui.

Phê duyệt CAPEX Phase 0–1 trước (~900 trđ theo AI-Agent) để làm Blueprint + Pilot H.01 trong ~60–90 ngày — chi phí thấp, học nhanh, giảm rủi ro.

Phê duyệt khung CAPEX tổng theo cơ chế giải ngân theo phase (stage-gate), mỗi phase có deliverable đo được.

Đặt OPEX vận hành ổn định ~6.600 trđ/năm vào kế hoạch tài chính 2027–2028.

Đặt budget cap AI riêng (cả AI build-time lẫn AI vận hành) theo OpCo và báo cáo AI ROI hằng quý.

iPMS là khoản đầu tư hạ tầng quản trị chiến lược — chi phí build chỉ ~0,4 triệu USD, nhưng nó là điều kiện để toàn bộ chiến lược AI-First, IDP và KPI 2026–2030 thật sự đi vào thực thi thay vì chỉ được báo cáo.