Trạng thái Dự án iPMS

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng · Dự án Nền tảng iPMS

TRẠNG THÁI DỰ ÁN — NHG iPMS

Ảnh chụp tiến độ toàn dự án để tiếp tục ở phiên sau. · Cập nhật: 10/07/2026

Chú thích: ✅ Hoàn thành · 🟡 Prototype (mock) · ⏸ Tạm dừng · ⏳ Đã thiết kế, chưa build · 📥 Đầu vào · 🧭 Tham khảo

📌 SNAPSHOT KẾT PHIÊN (10/07/2026): Backend NestJS + FE Studio đã build tới Phase 3 lát 4h. Git sạch trên main, commit gần nhất `0f94fb8`. 229/229 test PASS (103 unit + 126 integration). Docker PG16+Redis đang chạy (giữ nguyên cho phiên sau). Dev server API :4000 / Web :3001 đã TẮT.

Khởi động lại phiên sau: cd 05-build → API pnpm --filter @ipms/api start:dev (:4000, Swagger /api/docs) → Web cd web && npx next dev -p 3001 (đăng nhập /studio bằng nút designer@/approver@/author@/curator@/admin@). Lưu ý OneDrive: xoá `web/.next` nếu Next lỗi EINVAL readlink; kill node giữ `query_engine-windows.dll` trước khi `prisma generate`.

Phase 3 ĐÃ XONG lát 4a→4h (mỗi lát qua Reviewer Agent SoD độc lập): 4a bộ ba AI mock (ai-gateway/MCP/eval) · 4b outbox+connector mock+morning-todos · 4c Policy-as-Code Cedar · 4d FE canvas react-flow · 4e Studio UI (org_function/Derivation/Brand Kit) · 4f BU Authoring Gate backend · 4g FE BU Authoring · 4h Từ điển KPI chuẩn (20 metric) + hard-block gắn KPI.

🚧 ĐANG DỞ — Module Từ điển Tác vụ hoàn thiện (spec 02-dac-ta/NHG_iPMS_Spec_Task_Dictionary_Hoan_Thien.md, nguồn gg-io-nhg/ = 815 tác vụ + 20 KPI). Chủ dự án DUYỆT build tuần tự 4h→4l; chốt Q1 = CHẶN CỨNG (tác vụ phải gắn KPI thật mới active/canonical). VIỆC KẾ TIẾP: lát 4i — seed 815 tác vụ (parse gg-io-nhg/00_inputs/Task_Catalog_Tech_Exec.html → sinh mã → map KPI theo domain; chỉ 3 domain có KPI mới canonical). Rồi 4j ủy quyền trưởng phòng→nhân viên · 4k vòng lặp tối ưu (task_revision/task_feedback/reopen — nhớ F108 gate active-transition qua config publish) · 4l FE bảng điều khiển phòng. KHỞI ĐỘNG PHIÊN SAU: gõ "tiếp lát 4i".

🔴 RED-LINE (chờ chủ dự án, không chặn việc khác): ① Anthropic API key + budget ai-gateway (khung đã build mock xong) ② token Notion/MS Graph sandbox. ❓ Chờ phản hồi: F107 ("KPI thật" = mọi kpi_template tồn tại; muốn siết chỉ 20 dictionary thì báo) · F43 (reviewee thấy điểm trước final?). Chi tiết mọi quyết định/ticket nợ: `OWNER_DIGEST.md`.

📜 Lịch sử build ban đầu (05/07/2026 — giữ để tham chiếu)

🚀 BUILD MODE (05/07/2026): Fable 5 nhận vai iPMS Chief Builder, chạy tự chủ theo 01-nghien-cuu/NHG_iPMS_Fable5_Master_Build_Prompt.md. Monorepo 05-build/ (pnpm): db/shared/api + Docker PG16+Redis + CI.

Phase 0 HOÀN THÀNH — tenant/org/person/RBAC/audit + RLS fail-closed; test rò tenant PASS; Reviewer fix F1–F4.

Phase 1 HOÀN THÀNH — KPI Dictionary (formula versioned immutable + approve HITL) · Scoring Engine (parser AST an toàn, if short-circuit, tier normalize, Σweight=100) · Scorecard (validate-weights + compute-preview + ipc_map/tenant) · Strategy cascade OKR→KGI→Goal + health roll-up (advisory lock) · Evidence Hub (verify HITL + bulk sync idempotent, fallback CSV/ETL). 75/75 test PASS. Reviewer vòng 2 PASS-WITH-FIXES → đã fix F13–F18.

Phase 2 HOÀN THÀNH — Check-in → Review self/manager → compute-score (target server-side, snapshot version) → Calibration → Finalize HITL (conditional update chống race) → Export OneOffice. Reviewer vòng 1 FAIL (3 blocker) → fix F26–F41 → vòng 2 PASS-WITH-FIXES. F6 ScopeGuard đã đóng toàn hệ.

Phase 3 (lát 1+2) BUILD XONG — Configuration Studio: Config-as-Data draft→diff→publish (SoD Designer⟂Approver + audit incident)→rollback · Brand Kit + theming resolver public · Org Function · Auto-Derivation Engine (rule match → preview reason explainable → apply scorecard/KPI draft/cascade_link, không đè manual_override). 101/101 test PASS. Đang chờ Reviewer Phase 3.

Phase 3 lát 3 XONG — ⑤ Process Designer (generate-cells idempotent → Task Cell 7 nhóm → feed Derivation) + ⑥ Integration Hub CSV (data_contract, integration_run, outbox). 111/111 test PASS. Reviewer Ph3 PASS-WITH-FIXES → đã fix F44–F54.

🔴 RED-LINE QUEUE chờ chủ dự án (OWNER_DIGEST): ① Anthropic API key + budget ai-gateway (đề xuất cap $50/tháng dev) ② token Notion/MS Graph sandbox. Câu hỏi policy F43: reviewee thấy điểm trước final? (hiện: thấy).

Chi tiết: `OWNER_DIGEST.md`. KHỞI ĐỘNG PHIÊN SAU: "tiếp tục" → Ph3 lát 4: ai-gateway MOCK LLM + MCP server + eval harness + Notion/Planner mock connector + outbox dispatcher BullMQ. Dev: cd 05-build && pnpm db:up rồi API :4000 (Swagger /api/docs) · Web :3001.

1. Tổng quan nhanh

| Khối | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu nền (bối cảnh, nghiên cứu) | ✅ | Đầy đủ |
| Đặc tả (Spec) + Thiết kế kỹ thuật (TDD) | ✅ | Sẵn để build |
| Thiết kế hệ Quản trị (Admin 3 tầng) | ⏳ | Đã thiết kế full, chưa build |
| Kế hoạch & Ngân sách | ✅ | Build chi tiết + 6 tuần + 6 tháng + ngân sách |
| Pitch lãnh đạo | ✅ | Deck song ngữ |
| iPMS app (Next.js UI/UX) | 🟡 ⏸ | 18 màn mock, đang tạm dừng, chưa backend |
| Từ điển Tác vụ (HTML) | 🟡 | Prototype đầy đủ (13 Task Cell, cascade OKR→KGI→KPI) |
| Phân tích phương pháp khung hiệu suất | 🧭 | Tham khảo, chưa chốt áp dụng |

2. Chi tiết theo thư mục

00-boi-canh/ — 📥 Đầu vào (xong)

Chiến lược tập đoàn (PDF) · Biên bản họp KPI 24/06 · Strategic Context v0.1 · sơ đồ tổ chức.

01-nghien-cuu/ — ✅

Master Prompt System (nguồn sự thật SP) · Deep Research report + prompt · Open-source options.

02-dac-ta/ — ✅ / ⏳ / 🧭

✅ NHG_iPMS_Spec_Chi_Tiet.md + .html — đặc tả 20 mục (11 module, 11 AI agent, data model, KPI engine, API, RBAC, NFR).

✅ NHG_iPMS_Tai_Lieu_Thiet_Ke_Ky_Thuat.md — TDD (kiến trúc, DDL ~30 bảng, scoring engine, API, AI gateway, connector, bảo mật, DevOps).

⏳ NHG_iPMS_Thiet_Ke_Quan_Tri_Admin.md — Admin 3 tầng (Platform/Tenant/User) + Governance/AI; RBAC matrix, SoD, MFA, break-glass. User chọn build FULL — chưa build.

🧭 NHG_iPMS_Phan_Tich_Phuong_Phap_Khung_Hieu_Suat.md — so sánh BSC/Hoshin/Driver Tree/4DX/Role/Process; khuyến nghị blend. Chưa chốt.

03-ke-hoach-ngan-sach/ — ✅

Kế hoạch build chi tiết (WBS/sprint) · 6 tuần · 6 tháng · Ngân sách (md + A4) · Chi tiết build. Ngân sách BASE ~5.935 trđ/~8 tháng; sprint Track A ~2.040 trđ/6 tuần (go-live H.01).

04-pitch/ — ✅

NHG_iPMS_Pitch.html — deck trình Ban điều hành (song ngữ, dark mode).

05-build/web/ — 🟡 ⏸ iPMS app (Next.js 14 + TS)

18 màn UI/UX / 5 persona, dữ liệu mock, phủ trọn vòng MVP + Module 8/9.

Exec: cockpit · strategy · talent · ai-adoption

Employee: my-goals · check-in · review · development

Manager: team · review · coaching

HR/B1: kpi-library · review-cycle · calibration · talent-matrix · policy

Audit: logs · compliance

Sidebar nền sáng (semantic token, đồng nhất light/dark), thu gọn từng nhóm + thu gọn cả sidebar (icon-only, logo→icon-logo, transition mượt). Nhãn VI: Tổng quan điều hành / Phân rã mục tiêu / Phòng cân chỉnh đánh giá.

npm install && npm run build đã pass (Next 14.2.33). Chạy: cd 05-build/web && npm run dev.

Chưa làm: backend (NestJS+Prisma), next-intl chuẩn, AuthN/RBAC, nối dữ liệu thật. Đang TẠM DỪNG theo yêu cầu.

06-tu-dien-tac-vu/ — 🟡 Từ điển Tác vụ (HTML self-contained)

13 Task Cell · 3 Task Group · domain mẫu Tuyển sinh.

Mỗi Task Cell có ~40 thuộc tính / 7 nhóm (A Định danh · B RACI&năng lực · C Luồng I/O · D Đo lường&định mức · E Chiều AI · F Governance&rủi ro · G Vòng đời).

Mã KPI (KPI-TS-001..012) + cascade OKR→KGI→KPI→Task Cell + lineage trong từng cell.

4 tab: Từ điển · Backlog tự động hoá · WorkMap theo vai trò · Cây mục tiêu (có cảnh báo gap).

Search/lọc, song ngữ VI/EN, light/dark. Prototype mock — thay JSON khi có Task Architecture 372 thật của anh Trung.

design-system/ — ✅ dùng chung

Logo, tokens (Be Vietnam Pro, xanh #037236), i18n VI/EN, Lucide. Mọi HTML trỏ ../design-system/.

3. Quyết định đang chờ (mở)

Phương pháp khung: có blend BSC perspective + Lead/Lag + Driver tree không? (3 ứng viên A/B/C trong file phân tích).

iPMS app: mở lại UI/UX · hay build backend (NestJS+Prisma) · hay tích hợp Từ điển Tác vụ vào iPMS?

Admin: bắt đầu build (đã chọn full 3 tầng, thiết kế xong).

Từ điển: thêm weight roll-up % OKR · export JSON/CSV · thêm domain.

4. Blocker / lưu ý xuyên suốt

⚠ API nguồn (AIC · Salesforce · CRM tuyển sinh): chưa chắc mở → xác nhận ở Phase 0; fallback CSV/ETL.

Deliverable ẩn danh tên cá nhân → gọi theo vai trò ("chuyên gia nghiệp vụ KPI / B1").

Nguyên tắc bất biến: human-in-the-loop · evidence-based · audit-ready · config-driven · no god-account (SoD).

5. Khởi động phiên sau

Mở `README.md` (điều hướng) + file này (trạng thái). Nói rõ hướng muốn làm (theo §3) là tiếp tục ngay.

One Data · One Platform · One NHG